市直预算项目绩效自评报告

项目名称：2017年国企改革改制专项工作经费

项目单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年6月

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年国企改革改制专项工作经费

项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

根据《市财政局关于批复市国有资产监督管理委员会2017年预算的函》（武财企函[2017]33号）要求，对我委2017年国企改革改制专项工作经费项目预算批复为190万元，实际使用137.18万元，主要用于:一是国资国企改革改制发展，加强国资国企改革顶层设计，加快推进重点领域改革；推动重点企业盘活聚合资源，加快转型升级发展；重点企业加快推进优势投资项目。二是企业重组，推进优势企业重组整合，推进优势资源加快上市步伐；强化上市后备企业培育工作。三是外派监事会建设工作，研究提出加强股东会、监事会建设的指导意见；加快市属国企外派监事会建设，完善企业法人治理结构。四是推进与中央企业合作发展等工作，加大与央企对接合作力度，引进优势资本促进全市发展；集中向央企推介各类招商引资大型活动；加强与国务院国资委及央企总部对接联系。

- （二）项目预算绩效目标

- 根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于完善国有资产管理体制深化国有企业改革的意见》（武发[2014]19号）、省央企办工作部署、年度工作计划及项目预算情况，结合国企改革改制专项工作项目特点，选取了与目标的“数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标效益指标”7个方面相关的指标，并且将其量化以方便考核目标的完成情况。

- 二、项目绩效分析

- （一）项目管理情况

- 1、业务管理情况

我委严格按照国家及省市预算绩效管理指导意见制定相关的管理办法，规范项目实施的程序和步骤，资金使用合规性和财务监控有效性进一步加强。我们认为，项目执行情况良好。

- 2、财务管理情况

（1）预算安排情况

2017年，国企改革改制专项工作经费项目资金190万元。

（2）实际资金到位情况

2017年，国企改革改制专项工作经费项目到位资金190万元，实际使用资金137.18万元。

（3）资金使用情况

国企改革改制专项工作经费项目实际使用资金137.18万元，资金支出使用率为72.19%，预算资金使用有结余。

- 项目预算绩效目标的完成情况

1、计划工作完成情况：包括产出数量和产出质量

超额完成“出资企业国有资本保值增值率不低于102%”目标任务；完成农业集团与农投公司重组整合，推动港航集团集聚整合港口航运资源，推进市直部门经营性资产整合进入市出资企业;超额完成“出资企业融资总额800亿元”目标任务；全面完成“出资企业实现IPO上市或重大重组1家以上；经营性国有资本证券化率达到30％以上”目标任务; 积极对接重点央企，开展招商引资工作，促成城投集团与中建三局的大东湖核心污水传输系统工程、江汉六桥岸接线、杨泗港快速通道合作项目，地产集团与中国一冶集团的东湖绿道二期工程合作项目等11个央企合作项目，全面到位资金63.2亿元，大幅超额完成全年20亿元目标任务。支撑保障全市路桥隧、地铁、港口、机场、东湖绿心、“四水共治”等城市重点项目建设顺利推进，使我市成为资金集聚的“洼地”和基础设施建设的“高地”，体现国企的责任担当。

2、产出时效：

该项目2017年内完成，按时完成资金支付计划。

- 经济效益指标：

超额完成“出资企业国有资产总规模增长15%，营业收入增长10%，利润总额增长10%”目标任务。

- 社会效益指标：

创新融资方式，拓展直接融资渠道，全年完成基础设施项目融资1278.66亿元，超全年目标的59.83%，。

- 可持续影响指标：

内部组织机构健全，管理制度完备，运行有效。

- 三、自评结论

- （一）综合评价结论

综上分析，最终总体绩效目标得分89.5分，评价结果类型为“A”，评价结果级别为“优”。

1、项目决策方面：该项目经市财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化，目标进一步量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

3、项目绩效方面：该项目实施后，我委深入贯彻中央和省市深化国企国资改革的部署要求，紧紧围绕加快建设现代化、国际化、生态化大武汉的总体目标，聚力深化改革，奋力拼搏赶超，不断优化国资布局，不断加快转型升级，不断强化国资监管，不断加强国企党建，全面完成或超额完成年度绩效目标任务。

- （二）主要经验、存在的问题和改进措施

- 1、主要经验及做法

（1）加强顶层设计，统筹谋划市属国资国企改革的路线图、时间表。

（2）服务全市发展战略，积极推进国资布局优化、结构调整、战略性重组。

推进国有企业向重点领域集中，推进市属出资企业专业化重组，加快盘活低效无效资产。

（3）加快转型升级步伐，打造出资企业发展新动力。

推动竞争类国企聚焦主业，提升发展新优势。推动城建投融资企业聚合资源，加快转型发展。

（4）加大融资引资力度，服务保障大规模城市建设。

创新城建设投融资企业融资方式，加大与央企对接合作、招商引资力度。

（5）建立现代企业制度，建立更加市场化的经营机制。

完善市出资企业法人治理结构，推进企业负责人经营业绩考核和新洲改革，扎实开展市场化选聘经营管理者改革试点。

（6）实施“红色引擎工程”，全面加强国企党建工作。

加强企业领导班子建设，强化“红色引领”，加强企业基础党组织建设，激活“红色细胞”，引领干部职工干事创业，掀起“红色旋风”。

- 2、存在的问题和改进建议

1、绩效目标指标体系有待完善优化

项目申报文本的绩效指标的设置在充分体现项目绩效目标的总体要求方面还有努力空间；绩效目标的细化、量化有待改善，对项目执行过程有效约束不够。

2. 预算执行率有待提高

项目经费预算的针对性需增强，项目落实至各个季度或月度，绩效目标控制进度标准可进一步提高。

3. 2017年资金使用进度不均衡

加强资金使用进度管理，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

市国资委

2018年6月30日

市直预算项目绩效自评报告

项目名称：2017年市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费项目

项目单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年6月

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费

项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

根据《市财政局关于批复市国有资产监督管理委员会2017年预算的函》（武财企函[2017]33号）要求，对我委2017年市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费项目预算批复为80万元，实际使用65.41万元, 主要用于:落实党内监督责任，履行监督执纪问责职责,落实重大工作部署,督促落实主体责任,监督中央八项规定精神落实以及日常监督、信访举报、执纪审查等工作。

- （二）项目预算绩效目标

- 根据《市财政局关于批复市国有资产监督管理委员会2017年预算的函》（武财企函[2017]33号）和《武汉市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（武财绩[2015]470号），结合市纪委派驻市国资委纪检组专项工作项目特点，选取与目标的“数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标效益指标”7个方面相关的指标，并且将其量化以方便考核目标的完成情况。

- 二、项目绩效分析

- （一）项目管理情况

- 1、业务管理情况

我委严格按照国家及省市预算绩效管理指导意见制定相关的管理办法，规范项目实施的程序和步骤，资金使用合规性和财务监控有效性进一步加强。我们认为，项目执行情况良好。

- 2、财务管理情况

（1）预算安排情况

2017年，市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费项目资金80万元。

（2）实际资金到位情况

2017年，市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费项目到位资金80万元，实际使用资金65.41万元。

（3）资金使用情况

市纪委派驻市国资委纪检组专项工作经费项目，项目实际使用资金65.41万元，资金支出使用率为81.76%， 预算资金使用有结余。

- 项目预算绩效目标的完成情况

1、计划工作完成情况：

监督市国资委机关,并在23家市属国有企业按要求建立联系点制度。

2、产出质量

《关于加强市纪委派驻机构建设的意见》、2016年18号、20号等文件是指导派驻工作的行为规则，持续推动国资系统“两个责任”监督体系建设工作。

准确把握职能定位，处理好与驻在部门之间的“监督”与“被监督”的关系，紧紧围绕能力素养提升，加强干部队伍建设，抓住制度体系建设，督促监督管理工作规范开展。

- 产出时效：

该项目2017年内完成，按时完成资金支付计划。

- 社会效益指标：

切实履行好监督责任，着力营造不想腐、不能腐、不敢腐的政治生态环境，强化廉政教育，构筑廉洁自律防线。

- 可持续影响指标：

制定《中共武汉市纪委派驻市国资委纪检组干部培养计划（2018－2020）》，对干部六方面能力进行全面培养提升，反腐工作做到警钟长鸣。

- 市纪委对派驻纪检组工作的满意程度：

市纪委满意度=(非常满意人数+比较满意人数*80%+满意人数*60%）/调查问卷份数（42+6*80%+2*60%)/50=96%

- 三、自评结论

- （一）综合评价结论

综上分析，最终总体绩效目标得分91分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

1、项目决策方面：该项目经市财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化，目标进一步量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；该项目由市纪委派驻市国资委纪检组具体实施完成。

3、项目绩效方面：该项目实施后，市纪委派驻市国资委纪检组落实重大工作部署、督促落实主体责任、监督中央八项规定精神落实以及日常监督、信访举报、执纪审查等工作，强能力，练本领，夯基础，较好地完成了全年绩效目标任务。

- （二）主要经验、存在的问题和改进措施

- 1、主要经验及做法

（1）以落实“两个责任”为统领，做好再监督再检查这篇文章

健全责任体系，层层传导压力。督促驻在部门建立“两个责任”工作清单，指导企业制定党风廉政建设和反腐败年度工作计划。建立考评体系，拟定《武汉市国有企业党风廉政建设“两个责任”考评体系实施意见》。

强化日常监督，及时纠偏示警。重点监督“三重一大”事项是否依法依规，民主集中制、末位表态制是否正确有效执行。

开展专项检查，倒逼责任落实。全面拉网摸清底数，对23家市属国企展开拉网式检查和政治生态调研，根据问题的轻重程度，采取约谈主要负责人或纪委书记等措施督促整改工作。

- 以监督执纪问责为主业，打好党风廉政建设这场硬仗

根据日常监督、拉网式排查以及群众投诉举报等途径掌握的情况，注重抓早抓小，运用好“第一种形态”。

规范国企执纪审查工作。出台《关于加强市属国企纪委案件审理工作的实施意见》，对企业审理工作进行重点管控、交叉审核、严格把关，提高市属国企案件质量。

加大执纪审查力度，守住执纪安全底线。集中精力狠抓执纪审查工作，牢记职责使命，强化责任担当。牢牢守住执纪审查安全底线。协调企业支持，建成标准化谈话室一间，录音录像等硬件设施配备到位，执纪审查工作安全和规范化水平进一步提升。

强化廉政教育，构筑廉洁自律防线。深入企业讲授廉政教育课，认真学习典型案例通报。

- 以忠诚干净担当为标准，建好纪检监察干部这支队伍

全面启动干部培养计划，制定《中共武汉市纪委派驻市国资委纪检组干部培养计划（2018－2020）》，对干部六方面能力进行全面培养提升。

- 2、存在的问题和改进建议

（1）聚焦主业发力不够，派驻权威尚未完全显现

由于驻在部门惯性思维以及繁杂事务精力牵扯，纪检组经常性深入基层传导全面从严治党压力不多，对企业纪检工作指导不多，聚焦主业发力不够。

（2）执纪审查力度不足，业务素质有待提升

组内干部因为进入纪检系统工作时间短，业务知识积累较少，执纪审查能力不足。

（3）监督制度尚不健全，不敢腐的有效机制没有形成

纪检组在具体工作中尚未形成一套统一规范、务实有效的执行办法与模板。对国资系统“两个责任”监督体系建设工作需要持续推进，系统构筑。

市国资委

2018年6月30日

市直预算项目绩效自评报告

项目名称：2017年妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费项目

项目单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年6月

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费

项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

根据《市财政局关于批复市国有资产监督管理委员会2017年预算的函》（武财企函[2017]33号）要求，对我委2017年妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费项目预算批复为65万元，实际使用65万元，主要用于:信访稳定工作，处理市级国有、集体企业干部职工的来信来访，维护社会稳定；督促检查领导同志有关批示件的落实情况；对不负责任造成严重后果的单位和个人，向委领导及相关部门提出处理建议。妥善解决职教幼教退休教师待遇问题工作，负责研究、指导、协调落实全市国有企业职教幼教退休教师待遇问题的各项工作。

- （二）项目预算绩效目标

- 根据《关于印发中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》财企[2011]255号、年度工作计划、工作职能等文件要求，结合妥善解决职教幼教退休教师待遇问题工作项目特点，选取与目标的“数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标效益指标”6个方面相关的指标，并且将其量化以方便考核目标的完成情况。

- 二、项目绩效分析

- （一）项目管理情况

- 1、业务管理情况

我委严格按照国家及省市预算绩效管理指导意见制定相关的管理办法，规范管理，资金使用合规性和财务监控有效性进一步加强。我们认为，项目执行情况良好。

- 2、财务管理情况

（1）预算安排情况

2017年，妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费项目资金65万元。

（2）实际资金到位情况

2017年，妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费项目到位资金65万元，实际使用资金65万元。

（3）资金使用情况

妥善解决改制历史遗留问题专项工作经费项目实际使用资金65万元，资金支出使用率为100%， 预算资金使用计划性强。

- 项目预算绩效目标的完成情况

1、计划工作完成情况：

2017年，对22家市属国有企业均按要求建立联系点制度，及时维护市属出资企业稳定和谐发展。

2017年，市国资委全面落实解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，完成全市国有企业新增退休教师申报、审核认定，及退休教师生活补贴套改工作。2017年，审核认定新增企业退休教师97人，生活补贴套改6561人（省属统筹发放1478人，市属统筹发放5083人）。涉及中央在汉退休教师3856人，省属企业退休教师179人，市区属企业退休教师2526人。

- 产出质量

坚持以人为本，积极认真开展矛盾纠纷排查化解工作，切实解决关系群众切身利益的矛盾和问题，依法办事，维护良好的信访工作秩序，扎实做好阳光信访、信访件办结率为100%、确保进京非访为零。

2017年，审核认定新增企业退休教师和生活补贴套改按政策待遇落实率100%。

- 产出时效：

该项目2017年内完成，按时完成资金支付计划。

- 社会效益指标：

维护企业和谐稳定，保障民生需求，解决职工实际困难，维护社会和谐稳定。

5、服务对象满意度：

网上评价满意率=(非常满意人数+比较满意人数*80%+满意人数*60%）/调查问卷份数（42+6*80%+2*60%)/50=96%

- 三、自评结论

- （一）综合评价结论

综上分析，最终总体绩效目标得分85分，评价结果类型为“A”，评价结果级别为“优”。

1、项目决策方面：该项目经市财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化，目标进一步量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；该项目由我委具体实施完成。

3、项目绩效方面：该项目实施后，我委在妥善解决改制历史遗留问题专项工作中，维护市属出资企业稳定和谐发展，扎实做好阳光信访，保障民生需求，解决职工实际困难，维护社会和谐稳定，较好地完成了全年绩效目标任务。

- （二）主要经验、存在的问题和改进措施

- 1、主要经验及做法

（1）强化了基层基础建设，信访形式逐渐信息化。提升了基层信访工作水平，构建了信访信息化网络，全力推进信访信息系统建设。规范了信访事项办理程序，严格落实信访事项首办责任制，提高初信初访办理质量和效率。

（2）加强调查研究，落实遗留问题。加强组织领导，促进了改制企业一些“老、大、难”历史遗留问题的有效解决。

（3）2017年市国资委全面落实解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，2017年全市国有企业新增退休教师申报、审核认定，及退休教师生活补贴套改工作全面完成。2017年，审核认定新增企业退休教师97人，生活补贴套改6561人（省属统筹发放1478人，市属统筹发放5083人）。涉及中央在汉退休教师3856人，省属企业退休教师179人，市区属企业退休教师2526人。

- 2、存在的问题和改进建议

- （1）绩效目标指标体系有待完善优化

项目申报文本的绩效指标的设置在充分体现项目绩效目标的总体要求方面还有努力空间；绩效目标的细化、量化有待改善。

（2） 预算执行率有待提高

项目经费预算的针对性需增强，绩效目标控制进度标准可进一步提高。

（3） 2017年资金使用进度不均衡，绩效核算有待改进

加强资金使用进度管理，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

市国资委

2018年6月30日

市直预算项目绩效自评报告

项目名称：2017年办公经费项目

项目单位：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年6月

武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

2017年专项办公经费

项目绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 根据《市财政局关于批复市国有资产监督管理委员会2017年预算的函》（武财企函[2017]33号）要求，对我委2017年专项办公经费项目预算批复为110.37万元，实际使用74.96万元，主要用于出资企业各项专项业务、综合管理培训和和评选“黄鹤英才”企业家；办公设备购置等。

- （二）项目预算绩效目标

- 根据《黄鹤英才（专项）计划》武人才[2013]5号文件、年度工作计划、工作职能等要求，结合专项工作特点，选取了与目标的“数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响指标”6个方面相关的指标，并且将其量化以方便考核目标的完成情况。

- 二、项目绩效分析

- （一）项目管理情况

- 1、业务管理情况

我委严格按照国家及省市预算绩效管理指导意见制定相关的管理办法，规范项目实施的程序和步骤，规范管理，资金使用合规性和财务监控有效性进一步加强。我们认为，项目执行情况良好。

- 2、财务管理情况

（1）预算安排情况

2017年，办公经费项目资金110.37万元。

（2）实际资金到位情况

2017年，专项办公经费项目到位资金110.37万元，实际使用资金74.96万元。

（3）资金使用情况

专项办公经费项目实际使用资金74.96万元，资金支出使用率为67.9%，预算资金使用有结余。

- 项目预算绩效目标的完成情况

1、计划工作完成情况：

2017年，市国资委培训人数1130人。评选黄鹤英才企业家5人（此项评审工作由市委组织部组织开展），按程序采购办公设备数量141台、2套软件。

- 产出质量

黄鹤英才入选按照从事大企业工作5年以上大中型国有企业领导人进行了评选5人。政府采购招标率100%，培训、采购设备合格率100%。

- 产出时效：

该项目2017年内完成，按时完成资金支付计划。

- 社会效益指标：

实现国有企业中高层管理人员素质得到提高，干部队伍建设得到加强，企业经营管理水平得到提升，为社会服务功能得到更好体现。

- 可持续影响指标：

国有企业人才队伍不断优化，经营管理水平不断提高，企业经营效益不断改善。购置设备管护率良好。

- 三、自评结论

- （一）综合评价结论

综上分析，最终本预算项目绩效目标得分83.5分，评价结果类型为“B+”，评价结果级别为“良”。

1、项目决策方面：该项目经市财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化，目标进一步量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2、项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；该项目由我委具体实施完成。

3、项目绩效方面：该项目实施后，实现国有企业中高层管理人员素质得到提高，干部队伍建设得到加强，企业经营管理水平得到提升，为社会服务功能得到更好体现。

- （二）主要经验、存在的问题和改进措施

- 1、主要经验及做法

依照法定程序对所监管企业领导人任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制；完善经营者激励和约束制度。研究拟定市场化选聘经营管理者试点方案，指导武汉体发投公司继续开展试点工作，完成市场化选聘1名负责财务资产工作副总经理。指导商贸控股集团和体发投公司市场化选聘5名职业经理人。此项工作突破了经理管理层人员由组织任命的惯例，为下一步扩大市场化选聘比例积累了经验、营造了氛围。

- 2、存在的问题和改进建议

1、绩效目标指标体系有待完善优化

项目申报文本的绩效指标的设置在充分体现项目绩效目标的总体要求方面还有努力空间，绩效目标的细化、量化有待改善。

2. 预算执行率有待提高

项目经费预算的针对性需增强，绩效目标控制进度标准可进一步提高。

3. 2017年资金使用进度不均衡

加强资金使用进度管理，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

市国资委

2018年6月30日